## Slide 1
ウォーターフォール開発いろは
アジャイル経験者向け WFの基礎
CONFIDENTIAL

## Slide 2
目次
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
01
この資料のねらい
02
この資料の前提と留保
03
アジャイルとWFの「世界観」の違い
04
ライフサイクルの比較
05
役割と責任の違い
06
成果物（ドキュメント）の世界
07
変更の扱い：Backlogと変更管理票
08
テストと受入の重さ
09
WF開発でPdMが気を付けたいポイント
10
まとめ・確認事項

## Slide 3
01
この資料のねらい
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
想定読者
・アジャイル・スクラム経験ありのPdM
・ウォーターフォール（WF）型SI案件の経験はほぼ無し
想定している経験レベル
・スプリント・レトロ・バックログ管理に慣れている
・「要件定義書」「基本設計書」「受入テスト仕様」という言葉は聞いたことがある程度
ゴール
・「アジャイルではこうだったけど、WFではこうなる」を理解する
・WFプロジェクト参加時に最低限の前提を身につける
この資料で「わかること」
・WFの工程と成果物の役割
・PdMに求められる責任範囲の違い
・変更管理・受入条件・検収条件の実務感覚
※ 本資料の前提と留保については次スライドを参照

## Slide 4
02
この資料の前提と留保
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
1
典型例の整理であり、唯一の正解ではない
本資料は受託開発・SI型のWF案件でよく見られる典型パターンを整理したものです。すべてのWFプロジェクトがこの通りに進むわけではありません。
2
実際の運用は案件ごとに異なる
契約形態（請負 / 準委任）、体制（元請 / 一次請）、案件規模、業界、社内標準により、文書の粒度・承認フロー・変更管理の重さは大きく変わります。
3
実案件ではプロジェクト規定・契約・社内標準を優先する
本資料は導入用の学習資料です。実際に参加するプロジェクトでは、必ず現場の規定や契約内容を確認し、そちらを優先してください。
4
図・表は理解を助けるための説明用であり、案件標準そのものではない
スライド内の図・フロー・表はすべて「代表的な例」です。実案件の標準を示すものではありません。

## Slide 5
03
アジャイルとWFの「世界観」の違い
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
アジャイル
価値の高いところから少しずつ作り、
学びながら変えていく世界
・Backlogは常に変わるもの
・仕様はプロダクトの成長とともに育つ
・足りないドキュメントは会話で補う
→ 「変更」は歓迎される前提
ウォーターフォール（WF）
ゴールと仕様をできるだけ先に固め、
工程ごとに成果物を受け渡しながら進む世界
・要件定義完了前後で契約・見積の前提が固まる
・後工程の人員・外注は「紙（成果物）」を前提に動く
・判断の基準は文書に残っている内容
→ 「変更」は正式プロセスが必要
VS
※ ここでの説明は典型例。実際には契約形態や体制により文書運用の重さは異なる。

## Slide 6
04
ライフサイクルの比較
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
WF開発の工程（典型例）
要件
定義
基本
設計
詳細
設計
製造・
単体
結合
テスト
総合
テスト
受入
テスト
移行・
リリース
PdM主導
PdM関与
「いつ決まるか」の違いがポイント
アジャイル：スプリントごとに細かく決める（途中変更が前提）
WF：要件定義〜基本設計で主要事項を固める。あとからの変更は正式な変更管理を通す。契約・見積の前提に影響を及ぼす場合がある。
アジャイル（スクラム例）：プロダクトビジョン → スプリント計画 → 開発 → テスト → レビュー → レトロ → リリース（繰り返し）
※ 工程の呼称・分け方は案件・組織によって異なる。

## Slide 7
05
役割と責任の違い（PdM視点）
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
観点 | アジャイル（スクラム） | WF開発
業務要件 / 業務フロー | PdM／POが中心に整理。チームと協議しながら詳細化する | SE・業務コンサルが顧客と整理し、要件定義書として文書化・承認を得る
機能要件 / 画面仕様 | PdMとデザイナーが協働。スプリントごとに精度を上げていく | SEが基本設計書として文書化し、顧客レビュー・承認を経て確定する
受入条件 | PdMがスプリントレビューの受入基準を定義し、都度調整する | PdMと顧客が受入条件一覧として合意し文書化する。検収条件に直結する
PdMが「え、そんな責任？」となりがちなポイント
・要件定義書の1行を書く／書かないが、スコープ・見積・契約に影響するケースがある
・受入条件（検収条件）は「PdMの頭の中」ではなく、受入条件一覧として紙に出すことが求められる
・ユーザーインタビューの合意も、文書に残さないと後から根拠として認められにくい場合がある
※ 実際の責任分担は案件により異なる。特に受入条件・検収条件は、運用・調達・法務が関与する場合がある。

## Slide 8
05
役割の整理：作成・レビュー・承認・最終決裁
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
論点 | 作成責任 | レビュー責任 | 承認責任 | 最終決裁者
非機能要件 | アーキ／PM | PdM／運用／アーキ | 顧客責任者 | 顧客責任者
検収条件 | 業務側・PdM | QA／PM | 顧客責任者 | 顧客責任者
変更可否 | PM／PdM（影響整理） | PM／関係責任者 | 顧客責任者 | 契約上の責任者
作成責任：誰が初稿を書くか
レビュー責任：誰が内容の妥当性をチェックするか
承認責任：誰が「この内容で進めてよい」とサインするか
最終決裁者：誰が「却下」できるか。ここが曖昧だと「聞いていない」が発生する
用語整理
受入条件：受け取り可否を判定するための条件一覧（受入テストの判定基準）
検収条件：契約・支払い・完了判定に関わる条件（受入条件と重なる場合が多い）
※ 実際の責任分担は案件により異なる。特に非機能要件、検収条件、変更可否は、運用・調達・法務が関与する場合がある。

## Slide 9
06
成果物（ドキュメント）の世界
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
アジャイルでの成果物
プロダクトビジョン
ユーザーストーリー／Backlog
スプリントバックログ／バーンダウン等の可視化
軽量ドキュメント（アーキ図、API仕様 等）
WF開発でよく出てくる成果物（典型例）
要件定義書（業務・機能・非機能）
基本設計書：画面一覧・帳票・IF・業務フロー
詳細設計書：テーブル定義・ロジック・API
テスト計画書／仕様書／テスト結果報告書
移行計画書／運用設計書／マニュアル群
アジャイルで「口頭＋軽量ドキュメント」で済ませていたことを、WFでは全て「合意と分業の証跡として残す前提」で書くイメージ。

## Slide 10
06
PdMが主導またはレビュー観点として持つ粒度
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
以下は、要件定義書・受入条件一覧などに具体化して書く内容の例
業務ルール
「承認は2段階」「金額○円以上は課長決裁」など業務上のルール
権限
ロール別の実行可否一覧
データ定義
用語とデータの意味・単位・取りうる値
例外系
通常はAだが、Bの場合はCとする、といった分岐
エラー時挙動
エラーメッセージの表示や、障害時のリカバリ方針
件数・頻度
最大件数や同時アクセス数など、非機能設計の根拠
締め時間
日次・月次締めのタイミング
外部連携
境界と責任の明示
これらを書かないと、後工程で「仕様が決まっていない」と止まる。概念ではなく、この粒度で要件・受入条件に落とすことがWFでは求められる。

## Slide 11
07
変更の扱い：Backlogと変更管理票
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
アジャイル：Backlogで吸収
変更 ＝ Backlogの並び替え／新ストーリー追加
「やっぱりこっちを先に」は日常茶飯事
コスト・納期はベロシティでざっくり管理
WF：正式な変更管理プロセス
1
変更管理票を起票（変更要求として記録）
2
影響評価（QCD：品質・コスト・納期）
3
承認フロー（変更可否の判断）
4
場合により：契約変更・見積取り直し・納期再交渉
VS
課題管理 vs 変更管理 の違い
観点 | 課題管理 | 変更管理
対象 | まだ決まっていない論点・解消すべき問題 | 合意済みスコープ／要件／納期／費用を変える話
例 | 運用体制未確定、テスト環境不足、業務フローの矛盾 | 仕様追加、納期延長、契約範囲の変更
出口 | 「決める／解消する」まで追いかける | 変更可否の判断・承認を得て、計画・契約に反映する

## Slide 12
08
テストと受入の重さ
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
単体テスト
開発担当
完了基準（例）
単体テスト仕様の実行完了
品質基準を満たす
結合テスト
開発リード／SE
完了基準（例）
致命・重大ゼロで
次工程移行可
総合テスト
テストリード／QA
完了基準（例）
受入移行条件達成
（残不具合ルール）
受入テスト
(UAT)
顧客＋ベンダ支援
完了基準（例）
受入条件全項目合格
→ 顧客の検収サイン
トレーサビリティ：要求 → 設計 → テスト → 受入条件 の対応関係を追える状態にする
テスト計画：何を・いつ・誰が・どう進めるか（対象範囲・スケジュール・責任者・完了基準）
テスト仕様：入力・手順・期待結果・判定基準。仕様で初めて検証内容が確定する
不具合残件ルール：次工程移行条件（致命・重大はブロック）と残件管理のルール（誰が・いつまでに解消するか）を事前合意

## Slide 13
08
受入判定の実務
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
1
受入条件一覧を事前に合意
要件定義の時点から「この条件で本当に検収できるか」を顧客とすり合わせておく
2
項目ごとに「合格／不合格」を記録
受入条件一覧の項目を一つひとつ確認し、判定結果を記録する
3
不合格項目は修正・再テスト or 条件付き受入
「○月までに解消することを条件に検収」として顧客と合意するケースもある
4
受入判定会で顧客が確認し、検収サイン
「受入条件を満たした」と顧客が確認・サインして初めて受入完了。ここから検収条件に基づき支払い条件が動く。
受入条件一覧の項目例：受入ID / 項目名 / 関連要件ID / 判定方法（テスト／目視／資料確認）/ 判定基準（OK/NGの条件）/ 判定者 / 判定日

## Slide 14
09
WF開発でPdMが気を付けたいポイント
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
01
非機能要件を軽く見ない
性能・可用性・セキュリティ・運用監視など。アジャイルでは「インフラが何とかしてくれる」ことも多いが、WFでは要件定義書にきちんと書く必要がある。
02
業務フローと例外処理を「紙で」描き切る
企画部門が「だいたいこの流れで」と説明していた部分を、分岐（例外パターン）まで図解する。
03
受入条件・検収条件を最初から意識する
「このプロジェクトが完了したとみなす条件は何か？」を、かなり早い段階で言語化しておく。
04
「あとから変えればいい」はお金と時間に跳ね返る
変えられないわけではないが、コスト・スケジュールへの影響が大きい。初期スコープの線引きを意識する。

## Slide 15
10
「アジャイルではこうだが、WFではこうなる」まとめ表
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
項目 | アジャイルでの感覚 | WFでの現実（典型例）
仕様の決まり方 | スプリントごとに詳細化・柔軟に変わる | 要件定義〜基本設計で主要事項を固める。変更は正式な変更管理プロセスを通す
ドキュメント | 最小限＋会話重視 | 成果物が契約と後工程の前提。合意と分業の証跡として文書化が強く重視される
変更対応 | Backlog変更で吸収 | 変更管理票＋影響評価＋変更可否の承認＋場合により契約変更
テスト | 小さく早く、継続的 | 単体〜受入まで工程ごとに段階的。受入テストは検収条件と結びつく
PO／PdMの役割 | 価値の最大化に集中 | 価値＋受入条件・検収条件（完了判定の前提）の両方を意識
コミュニケーション | チーム内の密な対話 | 他部署・ベンダ・顧客との文書コミュニケーションが中心
※ WF列はあくまで典型例。実際の現場では契約・社内標準が優先される。

## Slide 16
10
具体ケース：購買申請システムで流れをつかむ
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
仮想案件：社内「購買申請システム」を新規開発（申請〜承認〜発注のシステム化）
要件定義
・業務ルール：1件○円未満は課長承認、以上は部長承認
・権限：申請者／課長／部長／購買担当の4ロール
・データ定義：「申請日」「発注日」の正確な意味を明文化
・締め時間：月次集計は翌営業日9:00締め
・外部連携：CSV出力まで。送信は購買部門の責任
基本設計
→変更管理
・「役員承認ルート」が追加要望として浮上
・変更管理票を起票し影響評価を実施
・影響：承認フロー・画面・履歴保持の追加
・変更可否を顧客が承認し、計画に反映
・スケジュール2週間延び
テスト〜受入
・結合テスト：重大不具合2件修正後に総合へ
・総合テスト：軽微2件は「本番前修正」で合意し受入へ
・受入テスト：事前合意の受入条件に基づき約50項目を判定
・1項目「基準が曖昧」→ 基準を追記・再テスト後に全項目合格 → 検収サイン
このケースで押さえるポイント
書いていなかった「役員承認」の追加要望は、変更管理で正式に扱った。受入は事前に合意した受入条件に基づいて判定し、口頭の依頼で進めなかったことで検収まで円滑に進んだ。

## Slide 17
10
PdMとしての「最初の一歩」行動案
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
参加前に確認すること
check
要件定義書の最新版（どこにあるか、誰がオーナーか）
check
受入条件と検収条件の一覧は存在するか
check
変更管理のルール（どこからが変更管理票対象か）
check
課題管理と変更管理の切り分けルール（あれば）
自分の役割として意識すること
ユーザー視点での要件絞り込み
本当に必要な要件に絞り込み、スコープを明確にする
曖昧な要求を設計に投げない
背景・狙いと境界条件を書いて後工程へ渡す
受入条件・検収条件を要件定義から一緒に考える
「こう確認する」「こうなれば検収できる」を最初から言語化しておく

## Slide 18
付録：WF開発 用語ミニ用語集
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
要件定義
システムに「何をしてほしいか」を決める工程。業務要件／機能要件／非機能要件に分けて言語化する。
基本設計
要件をもとに、画面・帳票・IF・業務フローなどユーザーから見える振る舞いを設計。外部設計とも。
詳細設計
DB設計・テーブル定義・ロジック・API仕様など、プログラム内部の動きを決める工程。内部設計とも。
非機能要件
性能・可用性・セキュリティ・運用性・バックアップなど、機能以外の品質を定義する要件。
受入条件
ユーザーが受け取り可否を判定するための条件一覧。受入テストの判定基準になる。
検収条件
契約・支払い・完了判定に関わる条件。受入条件と重なる場合が多い。承認経路が正式に紐づく。
受入テスト(UAT)
受入条件に基づきユーザーが行うテスト。合格すると検収サインに結びつく。
変更管理
合意済みスコープ／要件を変えるための正式プロセス。変更管理票・影響評価・変更可否の承認がセット。
課題管理
未決論点・解消すべき問題を追跡する仕組み。変更管理（合意済み前提を変える話）とは別に運用する。
WBS
Work Breakdown Structure。作業を細かく分解し、順番・担当・期間を整理したもの。ガントチャートの元データ。
トレーサビリティ
要求→設計→テスト→受入条件まで、どの要求がどのテストでカバーされているかを追跡できる状態。
検収
納品物を顧客が受け取り、「契約どおり」と認める行為。検収条件に基づき行われ、支払い条件が動く。

## Slide 19
自己学習版の要点整理
1
仕様は、上流工程で境界条件まで言語化する
2
ドキュメントは、会話の補助ではなく合意と分業の証跡になる
3
受入テストは、受入条件・検収条件に照らして判定する
この3点が実案件で「つまずかない」ための感覚的な軸になります。
実案件ではプロジェクト規定・契約・社内標準を優先してください（前提スライド参照）

## Slide 20
読み終わった後の確認事項
アジャイル経験PdM向け：ウォーターフォール開発いろは（自己学習版）
自分のプロジェクトに照らして、以下を確認してみましょう。
1
要件定義書の最新版はどこにあるか
→ 場所・オーナー・バージョン管理ルールを押さえる
2
受入条件と検収条件の一覧は存在するか
→ なければ、誰と・いつまでに作るかを確認する
3
変更管理と課題管理のルールは分かれているか
→ 「変更管理票を起票する条件」が明確かを確認する
4
誰が承認者で、誰が最終決裁者か
→ 業務要件・検収条件・変更可否、それぞれ別の場合がある
5
非機能要件の測定条件は明文化されているか
→ 「速い」「安定している」だけでは受入判定ができない